20. KÖZMŰ CSŐVEZETÉKEK ÉS SZERELVÉNYEK KIVITELEZÉSE

ÚTMUTATÓ

AZ 20. KÖZMŰ CSŐVEZETÉKEK ÉS SZERELVÉNYEK KIVITELEZÉSE

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1.	ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet a közmű csővezetékek és szerelvények szerelési munkáinak naturálnormáit tartalmazza.

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

20-00	Bontási munkák

20-01	Acélcsővezeték, idomok és kiegészítő szerkezetek

20-03	Azbesztcement nyomócsővezeték és idomai

20-05	Műanyag csővezeték és idomai

20-06	Elzáró és szabályzó szerelvények

20-08	Különféle közműszerelvények

20-09	Vezetékek, idomok és szerelvények kötései

20-10	Hegesztések, csővágások és csőmegfúrások

20-11	Vezetékek és szerelvények tartozékai

20-12	Előszigetelt acélcső, idom

20-16	Csővezetékekés szerelvények építésének  kiegészítő munkái

1.3	A munkanemre  vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 7048 :1983 sorozat	Körzeti gázellátó rendszerek

MSZ 15249-60	Vízellátási terminológia, hidegvíz ellátás

MI 09-70026-73	Földbe fektetett gázvezetékek létesítésére műanyag csövekből 300 Pa (3 kg/cm2) üzemnyomásig

MI 09-70029-75	Csatlakozó gázvezetékek létesítése

MSZ 09-850001-86	Távhőellátás. A távhőellátás fogalom meghatározása

MSZ MI 10-190-85	A közműves vízellátás ágazati irányelvei

MSZ 10-310-86	Vízügyi létesítmények. Épületen kívüli nyomás alatti vízellátó csővezetékek

MSZ 10-310-3-87	Csővezetékek műtárgyak tisztítása és fertőtlenítése

MSZ MI-04-134-1987 M(1989)	Épületek csatornázása

2.	A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése	                    Veszteség %

Új munka              Felújítási munka

acélcső	          4,0                                5,0

azbesztcement:

- cső	          3,0                                4,0

- idom	       2,0-3,0                         2,0-4,0

- Reka kötés	          4,0                                4,0

- Gibault kötés	          2,0                                2,0

PVC nyomócső 	          3,0                                4,0

PVC nyomócső idom	          3,0                                3,0

KM PVC nyomócső 	          3,0                                4,0

KM PVC nyomócső idom, gumigyűrű	          3,0                                3,0

KPE nyomócső 	          4,0                                5,0

KPE nyomócső idom	          3,0                                3,0

kötés készlet	          2,0                                2,0

tömítés	          2,0                                2,0

Előreszigetelt csövek	          4,0                                6,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

- azbesztpehely

- bentonit

- benzin

- csiszolóvászon és papír

- faszén

- fenyőfa alátét

- forrasztóón

- fűrészlap

- gépolaj

- PVC ragasztó

- gyanta

- habarcs

- hígító

- kender (szálas, kóc)

- kenőszappan

- koksz

- köszörűkorong

- kötőhuzal

- passzíváló és korróziógátló anyagok

- PVC lemosó

2.4	A normákról általában:

2.4.1 Normaképzés szempontjából az idomfektetés mindenkor a csőfektetés technológiájával megegyező.

2.4.2 Az előszigetelt acélcsővezetékekre vonatkozó általános irányelvek

2.4.2.1 Az előreszigetelt acélcsővezetékeknél a munkaidőnormák az elektromos hibajelzőrendszer összeszerelését nem tartalmazzák.

2.4.2.2 Az előreszigetelt acélcsövek vágását daraboló berendezéssel vettük figyelembe.

2.4.2.3 A hegesztésnél a tétel normaideje tartalmazza a szigetelés  védelme érdekében szükséges hűtési műveleteket is.

2.4.3	Az összevont szakaszos és hálózati nyomáspróba tételei mindkét nyomáspróba ráfordításainak erőforrás-szükségleteit tartalmazzák.

2.4.4	Az idomok szerelésének tételei, az idomok kötését is tartalmazzák, a karimás kötések kivételével. Külön kiírni tehát csak a karimás idomok kötését lehet.

2.4.5	A menetes acélcsövekre vonatkozó tételek az összekötő karmantyúkat is tartalmazzák.

2.4.6	A közkutak, tűzcsapok kötéseinek és tartozékainak beépítéséhez külön alapnormát (kötés, stb.) kiírni nem kell, azokat a tételek tartalmazzák.

2.4.7	Sem a normák, sem önálló tételek nem tartalmazzák a csővezetékek nyomáspróbáihoz szükséges lezárásokat, kitámasztásokat és azok elbontását, továbbá a hegesztésre előírt roncsolásmentes vizsgálatokat, vagy azok végzéséhez szükséges védőberendezéseket  (korlát, jelzőtábla stb.), mert azokat esetileg lehet meghatározni.

3.	A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	Különböző csővezetékeket a vezeték tengelyvonalán, idomtól (szerelvénytől) idomig (szerelvényig) mért hosszal kell számításba venni, a kötéshez szükséges benyúlások hozzáadása nélkül, m-ben. Az idomokat és szerelvényeket db számban kell elszámolni.

3.2	A szakaszos és a hálózati nyomáspróbákat az összevont tétel szerint egyszeres hosszal kell előirányozni és (a sikeres elvégzés bizonylatolása után), m-ben kell elszámolni.

3.3	A fertőtlenítés a többszöri feltöltéstől, illetve átöblítéstől függetlenül, csak egyszeres értékekkel vehető figyelembe.