8. SZIGETELÉS

ÚTMUTATÓ

A 8. SZIGETELÉS MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1.	ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejet az alábbi szigetelési munkák

-	talajvíz,

-	talajnedvesség,

-	talajpára,

-	üzemi és használati víz,

-	csapadékvíz elleni szigetelése,

valamint

-	az építési hő és hangszigetelések,

-	az épületgépészeti hőszigetelések

naturál normáit tartalmazzák.

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

8-00	Szigetelések bontása

8-02	Talajnedvesség elleni szigetelések

8-03	Talajvíznyomás elleni szigetelések

8-04	Üzemi, használati víz elleni szigetelések

8-05	Csapadékvíz elleni szigetelések

8-07	Hőszigetelések

8-08	Gépészeti hőszigetelések

8-90	Javítások, pótlások

1.3	A fejezetre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 135-1:1981		Bitumenes lemezek

MSZ 135-2:1981		Csupaszlemez

MSZ 135-3:1981		Papírbetétes fedéllemez

MSZ 135-4:1981		Papírbetétes hegeszthető lemez

MSZ 135-6:1982		Üvegfátyol betétes fedéllemez

MSZ 135-7:1982		Üvegfátyol betétes páranyomás-kiegyenlítő lemez

MSZ 135-8:1983		Alumíniumfólia-betétes lemez

MSZ 15-9  :1983		Alumíniumfólia-betétes hegeszthető lemez

MSZ 135-10:1982	Alumíniumfólia-betétes párazáró és páranyomás-kiegyenlítő lemez

MSZ 137-1:1982		Bitumenes lemezek hordozó anyagai

MSZ 4887 :1987		Szilikátszálas termékek

MSZ 4677 :1980 sorozat	Expandált parafatermékek

2.	A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése					Veszteség %

Új munka 	Felújítási munka

ásványgyapot zsinór					4,0		6,0

bitumen						4,0		6,0

homok, gyöngykavics				2,0		2,5

hőszigetelő lemezek					6,0		 11,0

huzal, szegecs					4,0		8,0

nemezszalag					4,0		9,0

PVC fólia						5,0-6,0		6,5-7,5

ragasztó, ragasztóhabarcs				6,0		9,0

sodronyháló, rabicháló				5,0		8,0

xilol, tetrahidrafurán, PVC oldat			2,5		3,0

vízszigetelő és páratechnikai lemezek			5,0-6,0	    	6,5-7,5

ásványgyapot					2,0		6,0

szigetelőszalag					5,0		5,0

idomlemez, idomok					2,0		7,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

- alapozó festék

- anyáscsavar

- enyv

- fűrészpor

- huzalkapocs

- petróleum

- rongy

- sodronyszeg

- tűzifa

- víz

2.2	Munkaidőnormák:

A munkaidőnormákban figyelembe vett kézi anyagmozgatási távolság 120 m. 1 m-es függőleges mozgatás 5 m-es vízszintes mozgatásnak felel meg. A normaértékek a kisállványok építésének időszükségletét nem tartalmazzák. Amennyiben szükség van rá, teljes belmagasságú vízszigeteléseknél, hőszigeteléseknél, csak állványról végezhető gépészeti hőszigeteléseknél a 15. fejezetet lehet alkalmazni. Ugyanakkor az időnormák magukban foglalják a munkavédelemmel kapcsolatos műveletek időszükségletét is.

2.3	Gépi munkanormák:

A munkanemben szereplő munkák gépi teljesítményt nem tartalmaznak. Az emelőgépek teljesítményszükségletét csak az építmény egészére vonatkozóan, időarányosan lehet meghatározni. Ebben az esetben a munkaidőnormákat értelemszerűen csökkenteni lehet.

3.	A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	A víz elleni szigetelések mennyiségét tervek vagy a ténylegesen mért felület alapján m2 egységben kell elszámolni.

3.1.1	Vízszintes falszigetelések mennyiségét a szigetelés feletti falazat tényleges vastagsági és hosszúsági méretéből adódó területtel, a sarok kétszeres átmérése nélkül kell számítani. A szigetelés felhajtását a falazat által meghatározott szélességi mérethez hozzá kell adni.

A lemez toldások átfedését nem kell figyelembe venni.

3.1.2	Az összefüggő felületű fal és padló alatti vízszintes és függőleges víz elleni szigetelések felületét a tényleges méreteiből számított felületek és az előírt túlnyúlások vagy felhajtások elméletileg számított felületeinek összegével kell meghatározni. Az így számított felületből az 1 m2 és kisebb nem szigetelt felületeket nem kell levonni, az ennél nagyobbakat le kell vonni.

3.1.3	A 45 és annál nagyobb lejtésű ferde felületek szigetelését a függőleges, az ennél kisebb lejtésű felületek szigetelését a vízszintes felületre vonatkozó tételekkel kell számításba venni.

3.1.4	A víz elleni szigetelések kiegészítő elemeit a tételeknél megadott mértékegységben külön kell számításba venni.

3.1.5	Az építési hő és hangszigetelések mennyiségét a terven feltüntetett - elméleti - vakolatlan méretekből számított felülettel m2-ben kell számításba venni.

3.1.6	A mennyiségek meghatározásánál az 1,00 m2 és kisebb felületű kimaradó vagy három oldalról körülszigetelt felületeket nem, az ennél nagyobbakat le kell vonni.

3.2	Épületszerkezetek hő- és hangszigetelését minden esetben a vakolatlan méretekből számított felülettel, m2 -ben, illetve perlitbeton hőszigeteléseknél a fentiek szerint előírt felület és vastagsági méret szorzatából adódó térfogattal, m3 -ben kell elszámolni.

3.2.1	A mennyiségek számításánál az 1 m2-nél nagyobb felületű kimaradó felületeket le kell vonni.

3.3	A gépészeti hőszigeteléseket a tényleges méretek alapján számított elméleti felülettel, m2 -ben kell elszámolni az alábbiak szerint.

3.3.1	Csővezetékek szigetelt felületét, a szigetelőréteg előírt vastagságának kétszeresével növelt külső csőátmérő alapján számított kerület és tényleges csőhossz szorzataként kell megállapítani. A csőszigetelések 30 cm és ennél rövidebb kihagyásait nem, az ennél hosszabb kihagyásokat a felület számításánál le kell vonni. Íves szakaszokon a csőhosszakat a külső leghosszabb alkotó mentén kell mérni.

3.3.1.1	Csővezetékek szigetelésénél a leszigetelt csőkarimák és peremek bemért hosszán felül, karima páronként 0,50 m, szelepenként 1 m többlethosszat kell számítani.

3.3.1.2	Többrétegű csőszigetelés esetén a felületet rétegenként külön kell - a fentiek szerint -számításba venni.

3.3.1.3	A szigetelőréteg előírt vastagsága minden esetben a kiírásnak megfelelő szigetelőanyag réteg elméleti (előírt) vastagságát jelenti, a külön tételben elszámolásra kerülő keményhéjalású kötelékezés vastagsága nélkül.

3.3.1.4	Tartály és készülékek szigetelésének mennyiségét a szigetelő réteg vastagságával növelt méretek alapján kell megállapítani. A 0,5 m2 vagy kisebb kihagyásokat nem kell levonni.

3.3.2	Hőszigetelésre kerülő keményhéjalás felületet, hőszigetelt felületek szigetelőlemez burkolatát, drótháló, vagy huzallekötését, - a héjalás előírt vastagságától függetlenül - minden esetben, az előzőek szerint megállapított hőszigetelt felületnagyságokkal kell elszámolni.

3.3.3.	Melegfelületű csövek, tartályok és készülékek hőszigetelésére a felületi hőmérséklet függvényében az alábbi többlet időszükségletek számíthatók fel:

100 - 200 C-ig		+ 12%

201 - 350 C-ig		+ 14%

350 C felett	   		+ 16%

A többlet időszükségletek százalékos mértékét az egyes hőszigetelési rétegekre külön-külön kell meghatározni.