13. ÜVEGEZÉS

ÚTMUTATÓ

A 13.ÜVEGEZÉS MUNKANEMHEZ

Az "Általános útmutató" a jelen munkanemre, az alábbi kiegészítésekkel érvényes:

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ:

1.1	A fejezet a nyílászáró szerkezetek - fa, fém - tapasszal, üvegszorító léccel történő helyszíni üvegezési munkáira tartalmaz naturálnormákat.

1.2	A normatáblázatok tételcsoportosítása az alábbi:

13-00	Bontási munkák

13-01	Fa szerkezetek üvegezése

13-02	Acélszerkezetek üvegezése

13-03	Alumínium szerkezetek üvegezése

13-04	Tetőszerkezetek (Sheed tető) üvegezése

13-05	Páramennyezetek üvegezése

13-06	Vasbeton szerkezetek üvegezése

13-07	Egyéb üveges munkák

1.3	A munkanemre vonatkozó fontosabb szabványok:

MSZ 04-63:1974		Épületüvegezés, Terminológiája

MSZ 2738-52		Épületüvegezés legnagyobb üvegméreti

MSZ 04-159:1983	Hőszigetelő ablaküvegek

MSZ 04-803-19:1981	Üvegszerkezetek

2. A NORMÁK TARTALMA:

2.1	Anyagnormák

2.1.1	Az anyagnormák az alábbi együttes veszteségeket tartalmazzák:

Az anyag megnevezése				Veszteség %

Új munka	Felújítási munka

hőszigetelő és idomüveg

-fémszerkezetbe	2,5-4,0	4,0-7,0

-faszerkezetbe	2,0	5,0

húzott síküveg, homályos és öntött üveg

- faszerkezetben	4,0	9,0

- fémszerkezetben	4,5	5,0-8,0

kitt	4,5	4,5

portál üveg	3,5	5,0

gumi lemez	2,0	2,0

farost lemez	2,0	2,0

polisztirol hab	2,0	2,0

tetőszerkezet	 10,0	 15,0

2.1.2	A munkanemben előforduló fontosabb rezsianyagok:

-	bitumenmáz		- dextrin

-	faék			- krétapor

-	lenolajkence		- parafa dugó

-	petróleum		- szög

-	tisztítószerek		- üvegező szög

2.1.3	Az anyagnormák határozott méretű üvegtáblákkal történő munkavégzésre vonatkoznak.

2.2	Munkaidőnormák:

2.2.1	A munkaidőnormákban figyelembe vett kézi anyagmozgatási távolság 120 m. 1 m függőleges mozgatás 5 m vízszintes mozgatásnak felel meg.

2.2.2	A kisállványok építésének a normáit az időértékek nem tartalmazzák.

2.3	Gépi munkanormák:

A munkanemben szereplő munkák gépi teljesítményt nem igényelnek. Az emelőgépek teljesítményszükségletét időarányosan lehet meghatározni. Ebben az esetben a munkaidőnormákat értelemszerűen csökkenteni lehet.

3. A MENNYISÉG-MEGHATÁROZÁS ÉS FELMÉRÉS SZABÁLYAI:

3.1	Az üvegezendő felületeket mindenkor a normák tagolásának megfelelően (üvegfajta, üvegvastagság és üvegtábla nagyságok szerint) a horonyméreteket páros cm-re való felkerekítésével adódó mérettel m2 egységben kell előirányozni.

3.2	A nem derékszögű táblákkal üvegezendő felületek felületének számításánál a legkisebb befoglaló derékszögű négyszög felületét kell figyelembe venni.

3.3	Tetőszerkezetek és egyéb átfedéses üvegezéseket a terv szerinti méretekkel, az egyes üvegtáblák átfedésének figyelembevétele nélkül számított felülettel, m2 egységben kell meghatározni.

Az összefüggő üvegezett felületekből az üvegtáblák közötti bordaszélességeket nem kell levonni.

3.4	A faszerkezet üvegezése esetén 15 mm-, fémszerkezetek esetén 20 mm horonymélységig tartalmazzák a tételek az erőforrás szükségleteket. Ennél nagyobb horonymélység esetén a tapasztöbblet tételek figyelembe vehetők.

3.5	A tapasztöbblet és a régi tapasz pótlása tételek elszámolási egysége m, mely a horony hossza.

3.6	Üvegezési munkák (fa- és fémszerkezet üvegezése) tételei határozott méretű táblákkal történő üvegezésre vonatkoznak. Amennyiben az üvegezési munka szabad méretből (tábla méretből) kiindulva történik, a Határozott méretre szabás tételei is elszámolhatók. Tehát ezen tételek előkészítő munkaként kezelendők, melyek adott munkára határozott méretű üveg beszerzése esetén nem számolhatók fel.

3.7	Húzott síküveg esetén a tétel kiírások tartalmazzák az üvegvastagságot. Az öntöttüveg névleges mérete 3,5-4,5 mm, az öntött huzalbetétes üveg névleges mérete 6,5-7,5 mm.

3.8	Nem átlátszó (homályos) húzott síküveggel történő üvegezés esetén 2-5 mm üvegvastagságig az öntött üveg tételeit-, 6 mm üvegvastagságtól az öntött huzalbetétes üveg tételeit lehet figyelembe venni.

3.9	A 6 m2 feletti portálok üvegezése, valamint 4 m2 feletti hőszigetelő üveggel történő üvegezés esetén egyedi kalkuláció alkalmazható.

3.10 A 6 mm-es idomüveggel történő üvegezés gyári szabványméretű üvegezésre vonatkozik, tehát nem tartalmaz üvegszabási szükségletet és üvegszabási anyagveszteséget.